Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Уренская средняя общеобразовательная школа №1

Уренского муниципального района Нижегородской области

П Р И К А З

« 29 » сентября 2014 года                                                                     №  236

«О подготовке к введению и реализации

ФГОС основного общего образования в МБОУ

Уренская средняя общеобразовательная школа № 1»

В целях организации работы по подготовке к введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ Уренская средняя общеобразовательная школа № 1

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Утвердить прилагаемый план-график введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ Уренская средняя общеобразовательная школа № 1

(Приложение № 1).

2.Утвердить состав координационного совета по организационно-методическому сопровождению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Приложение № 2)

3.Зам.директора по УВР Евдокимовой Н.Г., Вениковой О.А., зам.директора по ВР Смирновой Н.А. обеспечить своевременное выполнение плана.

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                              С.И.Смирнов

С приказом ознакомлены:

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора

МБОУ Уренская  средняя

общеобразовательная школа № 1

от    29.09.2014 г № 236

План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ Уренская средняя общеобразовательная школа № 1

| Мероприятие | Планируемый результат | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.Формирование банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО | Банк нормативно-правовых документов | 2014-2019 гг | Директор, зам.директора по УВР, по ВР, руководители методических групп |
| 2. Внесение изменений и дополнений в Устав школы | Приказ «О внесении изменений в Устав школы», новая редакция Устава школы | Март-май 2015 г | Директор |
| 3.Разработка основной образовательной программы школы | Основная образовательная программа школы | Февраль-июнь 2015 г | Администрация, рабочая группа по разработке основной образовательной программы |
| 4.Разработка учебного плана | Учебный план | Январь-февраль 2015 г | Администрация |
| 5.Разработка учебных программ учебных предметов | Рабочие программы по предметам | 2015-2019 гг | Руководители методических групп |
| 6.Разработка программы внеурочной деятельности | Программа внеурочной деятельности | Март-июнь 2015г | Зам.директора по ВР, рабочая группа по созданию программы внеурочной деятельности |
| 7.Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | Положение о системе оценок, Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации | Июнь 2015 г | Администрация, руководители предметных групп |
| 8.Внесение изменений в локальные акты | Локальные акты школы по вопросам организации и осуществления образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО | Январь-июнь 2015г | Администрация |
| 9.Разработка нелинейного расписания образовательного процесса | Расписание образовательного процесса в школе | Август 2015-2019гг | Зам.директора по УВР, по ВР |
| II.Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур школы по подготовке к ведению ФГОС ООО |  |  |  |
| 2.Разработка модели организации образовательного процесса |  |  |  |
| 3.Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |  |
| 4.Разработка и организация системы мониторинга образовательных потребностей школьников и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности |  |  |  |
| 5.Привлечение органов государственно-общественного управления школой к проектированию ООП ООО. |  |  |  |
| 6.Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС |  |  |  |
| III.Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 1.Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  | 2014-2015 уч.год | Администрация |
| 2.Направление учителей, других педагогических работников на курсы повышения квалификации | Повышение педагогических работников | 1 раз в 3 года для каждого педагогического работника | Зам.директора по УВР |
| 3.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | Психолого-педагогическое сопровождение | 2014-2019 гг | Педагог-психолог |
| IV.Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ООО |
| 1.Выбор предметных секций и УМК по предметам учебного плана в соответствии с федеральным перечнем | Комплектование заказа на учебники по предметам учебного плана в соответствии с ФГОС ООО | Январь 2015-2019 гг | Зам.директора по УВР, зав.библиотекой |
| 2.Организация и проведение педагогических советов, совещаний, семинаров, практикумов, консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Банк передового педагогического опыта; методические рекомендации по вопросам реализации ФГОС ООО; диагностические методики, выявляющие затруднения учителей; диагностический инструментарий промежуточной оценки предметных, метопредметных и личностных результатов | В течение всего периода, согласно плана работы на год | Методисты НИРО, ИДЦ, зам.директора по УВР, по ВР |
| 3.Участие в районных, областных , республиканских мероприятиях (в т.ч. сетевых, дистанционных) по вопросам перехода на ФГОС ООО | Повышение методического уровня, компетентностей педагогических работников | В течение всего периода | Учителя, педагогические работники школы |
| 4.Размещение на сайте школы информационных материалов о введении и реализации ФГОС ООО | Материалы сайта школы | В течение всего периода | Зам.директора по УВР |
| V.Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО |
| 1.Обеспечение соответствия МТБ школы требованиям ФГОС |  |  |  |
| 2.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС |  |  |  |
| 3.Обеспечение соответствия условий организации ООП противопожарным нормам, нормам охрану труда работников школы |  |  |  |
| 4.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС |  |  |  |
| 5.Обеспечить школу учебниками в соответствии с ФГОС |  |  |  |
| 6.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам в сети Интернет |  |  |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора

МБОУ Уренская  средняя

общеобразовательная школа № 1

от 29.09.2014 г № 236

Состав координационного совета

по организационно-методическому сопровождению введения и реализации ФГОС ООО в МБОУ Уренская средняя общеобразовательная школа № 1

Председатель - Смирнов С.И., директор МБОУ Уренская средняя общеобразовательная школа № 1

Члены совета:

- Евдокимова Н.Г. – зам.директора по УВР

- Веникова О.А. – зам.директора по УВР

- Сироткина С.Ф. – зам.директора по УВР

- Смирнова Н.А. – зам.директора по ВР

- Меркушева З.П. – учитель русского языка и литературы

- Жукова В.Н. -  учитель математики

- Окунева Е.А. – педагог-психолог